HONDURAS   DIAGNÓSTICO DE FARMACIAS Y ALMACENES
Plan de visitas para el diagnóstico de farmacias y almacenes de Honduras
52 revisiones con 8 equipos de 3 personas desde el lunes 9 de noviembre de 2026
El programa organiza la revisión farmacéutica, operativa y regulatoria de 32 farmacias hospitalarias, con su almacén interno, y 20 ALM. Cada instalación se revisa una sola vez y se reserva una unidad por equipo al día. Los CEDIS son puntos de salida y retorno; Santa Rosa de Copán sirve para descansar y continuar el corredor de occidente. Estos tres apoyos no se cuentan como revisiones.
	Recurso o resultado
	Programa con 8 equipos

	Unidades por revisar
	52: 32 farmacias hospitalarias y 20 ALM

	Equipos y personas de campo
	8 equipos de 3 personas: 24 en total

	Vehículos utilitarios terrestres
	8: uno por equipo

	Inicio del trabajo
	Lunes 9 de noviembre de 2026

	Última revisión prevista
	23 nov 2026

	Retorno del último equipo
	25 nov 2026

	Cierre de informes y auditoría
	30 de noviembre y 1 de diciembre de 2026

	Duración programada
	17 días de lunes a viernes

	Recorrido terrestre acumulado
	4,309 km

	Tiempo de carretera acumulado
	83 h 19 min



Kilómetros y horas: suma de los recorridos terrestres de todos los equipos durante el estudio completo. Excluyen vuelos, navegación y movimientos locales sin medición vial. Las fechas son de planeación y dependen de citas, accesos y conexiones.
Conformación de los equipos y alcance de la revisión
	Integrante
	Por equipo
	Total
	Función

	Operador
	1
	8
	Conducción del utilitario, traslados y apoyo logístico de la jornada.

	Especialista disponible
	1
	8
	Una persona de farmacia, operación y almacenes, o regulación y calidad, según disponibilidad. Realiza el levantamiento con el acompañamiento de SESAL.

	Personal de SESAL
	1
	8
	Acompañamiento de la revisión y coordinación con los responsables de la instalación, conforme a sus funciones.

	TOTAL DE CAMPO
	3
	24
	La conformación es la misma para los ocho equipos.



Se asigna un solo especialista por equipo, en cualquiera de los rubros indicados, según exista disponibilidad. El especialista y el personal de SESAL realizan el levantamiento de farmacia, operación y regulación conforme a la función de la instalación. Los puntos que requieran revisión de otra especialidad se identifican para su validación durante el cierre y la auditoría.
La coordinación de citas, cambios de agenda y recepción de fichas se mantiene como una función compartida. No se añade otra persona a las 24 de campo. No se incluyen consultorios, camas ni evaluación de la administración hospitalaria.
	Punto de apoyo
	Uso durante el estudio

	C1 Tegucigalpa
	Cuatro equipos A1 a A4. Salida inicial y retorno.

	C2 San Pedro Sula
	Cuatro equipos B1 a B4. Salida inicial y retorno.

	R1 Santa Rosa de Copán
	Descanso y continuación de la ruta de occidente después de pernoctar. No funciona como base inicial.



Los ocho utilitarios cubren los corredores terrestres. El transporte local de Roatán y Puerto Lempira se confirma por separado; no se presupone que el utilitario continental viaje con el equipo.
Jornada de revisión y movilidad
	Horario
	Actividad

	08:00 a 08:30
	Apertura con el responsable de farmacia o almacén y confirmación de documentos.

	08:30 a 10:30
	Entrevistas y revisión de registros con el especialista disponible y el acompañamiento de SESAL.

	10:30 a 12:30
	Recorrido, mediciones, inventario por muestra y observación de procesos.

	12:30 a 13:15
	Pausa de alimentación.

	13:15 a 14:45
	Conciliación de CPM, claves, existencias, tiempos y documentación pendiente.

	14:45 a 16:00
	Revisión de hallazgos, prioridades y cierre de la ficha de la unidad.

	16:00 a 17:00
	Extensión excepcional; se revisa la movilidad posterior antes de continuar.



Se programa regreso al CEDIS cuando cada tramo de carretera previsto cabe en dos horas y la conducción del día de revisión no supera cuatro horas. Puede avanzarse hacia la unidad siguiente hasta tres horas después de la revisión, dentro de ese mismo límite diario. Cuando el recorrido no cabe, se reserva una jornada exclusiva de traslado y se pernocta cerca de la siguiente unidad.
No se programan revisiones ni traslados de trabajo en sábado o domingo. Los días de traslado salen a las 08:00 y contemplan pausas de conducción. Los accesos locales y los desplazamientos entre hospedaje e instalación quedan por confirmar cuando no hay una medición vial disponible.
Las zonas de descanso se definen por cercanía a la siguiente unidad, servicios disponibles y seguridad. No hay hoteles reservados. Las llegadas posteriores a las 16:00 corresponden a movilidad después de la revisión; una extensión de la revisión obliga a ajustar ese traslado.
Consideraciones para Roatán y Puerto Lempira
Cada zona comprende dos revisiones: una farmacia hospitalaria y un ALM. Se reserva un día de conexión de ida y otro de regreso, además de las dos jornadas de revisión. Los horarios y la duración del transporte permanecen por confirmar; la programación no acredita una reserva.
	Zona
	Equipo
	Secuencia prevista en noviembre de 2026
	Confirmación previa

	Roatán
	B4
	12 nov: conexión de ida.
13 nov: Hospital de Roatán.
16 nov: ALM Región Islas de la Bahía.
17 nov: conexión de regreso.
	Conexión aérea o marítima desde el corredor de La Ceiba, según disponibilidad. Confirmar terminal, horarios, transporte local y hospedaje.

	Puerto Lempira
	B1
	18 nov: posicionamiento en La Ceiba.
19 nov: conexión de ida.
20 nov: Hospital Puerto Lempira.
23 nov: ALM Región Gracias a Dios.
24 nov: conexión de regreso.
	Confirmar la conexión disponible y sus condiciones antes de reservar. No se presupone acceso terrestre continuo desde La Ceiba. Prever transporte local y hospedaje.



B1 conserva Yoro, Olanchito y Colón antes de conectar a Puerto Lempira desde La Ceiba. B4 sigue el corredor de Tela y La Ceiba y después realiza Roatán. Se evita asignar estas conexiones al equipo de occidente.
Por equipo viajan tres personas: operador, especialista disponible y personal de SESAL. Antes de salir se confirman plazas, equipaje de trabajo, documentos requeridos, punto de llegada, vehículo local y acceso a las unidades. El utilitario continental y su resguardo se coordinan sin asumir que cruzará con el equipo.
El fin de semana del 14 y 15 de noviembre queda entre las dos revisiones de Roatán; el del 21 y 22, entre las dos de Puerto Lempira. No se programa trabajo esos días. Cambios del transportista pueden requerir reordenar el bloque y utilizar la reserva; si no alcanza, debe actualizarse el cierre general.
Mapa general de los ocho equipos
Colores por equipo. Círculos: farmacias hospitalarias; cuadrados: ALM. C1 y C2: bases; R1: descanso. Los tramos compartidos pueden superponerse. Las conexiones a Roatán y Puerto Lempira no se dibujan como carreteras.
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Asignación de unidades y cronograma general
	Equipo
	Corredor
	Farmacias
	ALM
	Total
	Última revisión
	Retorno de campo

	A1
	Distrito Central y Amarateca
	7
	2
	9
	19/11
	19/11

	A2
	Choluteca, Valle y El Paraíso
	3
	3
	6
	17/11
	17/11

	A3
	Comayagua, La Paz e Intibucá
	3
	3
	6
	16/11
	17/11

	A4
	Olancho: Juticalpa y Catacamas
	2
	1
	3
	12/11
	13/11

	B1
	Yoro, Olanchito, Colón y Puerto Lempira
	5
	3
	8
	23/11
	25/11

	B2
	Copán, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara
	4
	4
	8
	20/11
	23/11

	B3
	San Pedro Sula, Puerto Cortés y El Progreso
	5
	2
	7
	17/11
	17/11

	B4
	Tela, La Ceiba y Roatán
	3
	2
	5
	16/11
	18/11

	TOTAL
	Cuatro equipos por CEDIS
	32
	20
	52
	23/11
	25/11



	Etapa
	Fecha prevista de 2026
	Trabajo programado

	Revisiones y cambios de zona
	9 al 23 de noviembre
	Una unidad por equipo y por día; traslados y conexiones separados de las revisiones.

	Retorno del último equipo
	25 de noviembre
	B1 completa el regreso a San Pedro Sula después de Puerto Lempira.

	Reserva del último equipo
	26 y 27 de noviembre
	Dos jornadas previstas para reprogramaciones. Los demás equipos mantienen su propia reserva después del recorrido.

	Cierre de informes y auditoría
	30 de noviembre y 1 de diciembre
	Dos jornadas comunes de 08:00 a 16:00 para los ocho equipos.



Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre son exclusivamente para cierre de informes y auditoría, no nuevas visitas. El 28 y 29 de noviembre son fin de semana. Los equipos que terminan antes tienen disponibilidad para revisión documental y coordinación; no se les agregan unidades duplicadas.
Cronograma del equipo A1
CEDIS Tegucigalpa   Distrito Central y Amarateca   Parte 1 de 1
	Fecha 2026
	Actividad y unidad
	Origen y salida
	Destino al terminar
	Carretera del día

	09/11
	Revisión 1
Hospital Escuela
08:00 a 16:00
	CEDIS Tegucigalpa
Salida 07:51
	Tegucigalpa
Llegada 16:09
	8.7 km
0 h 19 min

	10/11
	Revisión 2
Instituto Nacional del Tórax
08:00 a 16:00
	CEDIS Tegucigalpa
Salida 07:46
	Tegucigalpa
Llegada 16:15
	21.2 km
0 h 30 min

	11/11
	Revisión 3
Hospital San Felipe
08:00 a 16:00
	CEDIS Tegucigalpa
Salida 07:45
	Tegucigalpa
Llegada 16:17
	22.4 km
0 h 32 min

	12/11
	Revisión 4
Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
08:00 a 16:00
	CEDIS Tegucigalpa
Salida 07:51
	Tegucigalpa
Llegada 16:10
	9.0 km
0 h 18 min

	13/11
	Revisión 5
Hospital María Especialidades Pediátricas
08:00 a 16:00
	CEDIS Tegucigalpa
Salida 07:50
	Tegucigalpa
Llegada 16:10
	11.7 km
0 h 20 min

	16/11
	Revisión 6
Hospital Centro Hondureño para el Niño Quemado
08:00 a 16:00
	CEDIS Tegucigalpa
Salida 07:50
	Tegucigalpa
Llegada 16:11
	11.9 km
0 h 21 min

	17/11
	Revisión 7
Hospital Santa Rosita
08:00 a 16:00
	CEDIS Tegucigalpa
Salida 07:28
	Tegucigalpa
Llegada 16:38
	67.4 km
1 h 10 min

	18/11
	Revisión 8
ALM REGION METROPOLITANA DEL DISTRITO CENTRAL
08:00 a 16:00
	CEDIS Tegucigalpa
Salida 08:00
	Tegucigalpa
Llegada 16:00
	0.0 km
0 h 00 min

	19/11
	Revisión 9
ALM REGION FRANCISCO MORAZAN
08:00 a 16:00
	CEDIS Tegucigalpa
Salida 07:49
	Tegucigalpa
Llegada 16:11
	10.1 km
0 h 22 min



Reserva de este equipo: 20/11, 23/11 de noviembre. Cierre de informes y auditoría: 30/11 y 01/12, de 08:00 a 16:00. Las horas de salida y llegada son aproximadas; el acceso local no medido y las conexiones se confirman antes de viajar.
Mapa del equipo A1
CEDIS Tegucigalpa   Distrito Central y Amarateca
	Revisiones
	Farmacias
	ALM
	Recorrido terrestre
	Carretera acumulada

	9
	7
	2
	162 km
	3 h 52 min



Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.
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Cronograma del equipo A2
CEDIS Tegucigalpa   Choluteca, Valle y El Paraíso   Parte 1 de 1
	Fecha 2026
	Actividad y unidad
	Origen y salida
	Destino al terminar
	Carretera del día

	09/11
	Traslado
Cambio de zona para iniciar la revisión a las 08:00
	CEDIS Tegucigalpa
Salida 08:00
	Choluteca
Llegada 11:24
	151.2 km
2 h 53 min

	10/11
	Revisión 1
Hospital del Sur
08:00 a 16:00
	Zona de Choluteca
Salida por confirmar
	Choluteca
Llegada 16:01
	0.3 km
0 h 01 min

	11/11
	Revisión 2
ALM REGION CHOLUTECA
08:00 a 16:00
	Zona de Choluteca
Salida por confirmar
	San Lorenzo
Llegada 16:48
	35.4 km
0 h 47 min

	12/11
	Revisión 3
Hospital San Lorenzo
08:00 a 16:00
	Zona de San Lorenzo
Salida por confirmar
	San Lorenzo
Llegada por confirmar
	0.0 km
0 h 00 min

	13/11
	Revisión 4
ALM REGION VALLE
08:00 a 16:00
	Zona de San Lorenzo
Salida 07:36
	Tegucigalpa
Llegada 17:58
	121.7 km
2 h 22 min

	16/11
	Revisión 5
Hospital Gabriela Alvarado
08:00 a 16:00
	CEDIS Tegucigalpa
Salida 06:10
	Tegucigalpa
Llegada 17:52
	196.7 km
3 h 42 min

	17/11
	Revisión 6
ALM REGION EL PARAISO
08:00 a 16:00
	CEDIS Tegucigalpa
Salida 06:14
	Tegucigalpa
Llegada 17:46
	189.9 km
3 h 31 min



Reserva de este equipo: 18/11, 19/11 de noviembre. Cierre de informes y auditoría: 30/11 y 01/12, de 08:00 a 16:00. Las horas de salida y llegada son aproximadas; el acceso local no medido y las conexiones se confirman antes de viajar.
Mapa del equipo A2
CEDIS Tegucigalpa   Choluteca, Valle y El Paraíso
	Revisiones
	Farmacias
	ALM
	Recorrido terrestre
	Carretera acumulada

	6
	3
	3
	695 km
	13 h 17 min



Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.
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Cronograma del equipo A3
CEDIS Tegucigalpa   Comayagua, La Paz e Intibucá   Parte 1 de 1
	Fecha 2026
	Actividad y unidad
	Origen y salida
	Destino al terminar
	Carretera del día

	09/11
	Revisión 1
Hospital Santa Teresa
08:00 a 16:00
	CEDIS Tegucigalpa
Salida 06:35
	Tegucigalpa
Llegada 17:29
	182.4 km
2 h 54 min

	10/11
	Revisión 2
ALM REGION COMAYAGUA
08:00 a 16:00
	CEDIS Tegucigalpa
Salida 06:32
	Tegucigalpa
Llegada 17:32
	184.4 km
3 h 00 min

	11/11
	Revisión 3
Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova
08:00 a 16:00
	CEDIS Tegucigalpa
Salida 06:36
	Tegucigalpa
Llegada 17:25
	176.0 km
2 h 49 min

	12/11
	Revisión 4
ALM REGION LA PAZ
08:00 a 16:00
	CEDIS Tegucigalpa
Salida 06:37
	Intibucá
Llegada 17:51
	181.9 km
3 h 14 min

	13/11
	Revisión 5
Hospital Dr. Enrique Aguilar
08:00 a 16:00
	Zona de Intibucá
Salida por confirmar
	La Esperanza
Llegada 16:08
	2.5 km
0 h 07 min

	16/11
	Revisión 6
ALM REGION INTIBUCA
08:00 a 16:00
	Zona de La Esperanza
Salida por confirmar
	La Esperanza
Llegada por confirmar
	0.0 km
0 h 00 min

	17/11
	Traslado
Regreso al CEDIS de origen
	Zona de La Esperanza
Salida 08:00
	Tegucigalpa
Llegada 11:35
	191.9 km
3 h 04 min



Reserva de este equipo: 18/11, 19/11 de noviembre. Cierre de informes y auditoría: 30/11 y 01/12, de 08:00 a 16:00. Las horas de salida y llegada son aproximadas; el acceso local no medido y las conexiones se confirman antes de viajar.
Mapa del equipo A3
CEDIS Tegucigalpa   Comayagua, La Paz e Intibucá
	Revisiones
	Farmacias
	ALM
	Recorrido terrestre
	Carretera acumulada

	6
	3
	3
	919 km
	15 h 08 min



Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.
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Cronograma del equipo A4
CEDIS Tegucigalpa   Olancho: Juticalpa y Catacamas   Parte 1 de 1
	Fecha 2026
	Actividad y unidad
	Origen y salida
	Destino al terminar
	Carretera del día

	09/11
	Traslado
Cambio de zona para iniciar la revisión a las 08:00
	CEDIS Tegucigalpa
Salida 08:00
	Juticalpa
Llegada 11:38
	181.7 km
3 h 07 min

	10/11
	Revisión 1
Hospital San Francisco
08:00 a 16:00
	Zona de Juticalpa
Salida por confirmar
	Juticalpa
Llegada 16:04
	0.9 km
0 h 03 min

	11/11
	Revisión 2
ALM REGION OLANCHO
08:00 a 16:00
	Zona de Juticalpa
Salida por confirmar
	Catacamas
Llegada 16:54
	42.8 km
0 h 53 min

	12/11
	Revisión 3
Santo Hermano Pedro Betancourt
08:00 a 16:00
	Zona de Catacamas
Salida por confirmar
	Catacamas
Llegada por confirmar
	0.0 km
0 h 00 min

	13/11
	Traslado
Regreso al CEDIS de origen
	Zona de Catacamas
Salida 08:00
	Tegucigalpa
Llegada 12:18
	217.6 km
3 h 47 min



Reserva de este equipo: 16/11, 17/11 de noviembre. Cierre de informes y auditoría: 30/11 y 01/12, de 08:00 a 16:00. Las horas de salida y llegada son aproximadas; el acceso local no medido y las conexiones se confirman antes de viajar.
Mapa del equipo A4
CEDIS Tegucigalpa   Olancho: Juticalpa y Catacamas
	Revisiones
	Farmacias
	ALM
	Recorrido terrestre
	Carretera acumulada

	3
	2
	1
	443 km
	7 h 51 min



Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.
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Cronograma del equipo B1
CEDIS San Pedro Sula   Yoro, Olanchito, Colón y Puerto Lempira   Parte 1 de 2
	Fecha 2026
	Actividad y unidad
	Origen y salida
	Destino al terminar
	Carretera del día

	09/11
	Traslado
Cambio de zona para iniciar la revisión a las 08:00
	CEDIS San Pedro Sula
Salida 08:00
	Yoro
Llegada 11:17
	172.5 km
2 h 47 min

	10/11
	Revisión 1
ALM REGION YORO
08:00 a 16:00
	Zona de Yoro
Salida por confirmar
	Yoro
Llegada 16:01
	0.3 km
0 h 01 min

	11/11
	Revisión 2
Hospital Manuel J. Subirana
08:00 a 16:00
	Zona de Yoro
Salida por confirmar
	Olanchito
Llegada 18:05
	109.9 km
2 h 05 min

	12/11
	Revisión 3
Hospital Aníbal Murillo
08:00 a 16:00
	Zona de Olanchito
Salida por confirmar
	Tocoa
Llegada 17:39
	72.4 km
1 h 39 min

	13/11
	Revisión 4
Hospital San Isidro
08:00 a 16:00
	Zona de Tocoa
Salida por confirmar
	Trujillo
Llegada 17:15
	58.7 km
1 h 14 min

	16/11
	Revisión 5
Hospital Salvador Paredes
08:00 a 16:00
	Zona de Trujillo
Salida por confirmar
	Trujillo
Llegada 16:10
	5.5 km
0 h 10 min

	17/11
	Revisión 6
ALM REGION COLON
08:00 a 16:00
	Zona de Trujillo
Salida por confirmar
	Trujillo
Llegada por confirmar
	0.0 km
0 h 00 min



Cronograma del equipo B1
CEDIS San Pedro Sula   Yoro, Olanchito, Colón y Puerto Lempira   Parte 2 de 2
	Fecha 2026
	Actividad y unidad
	Origen y salida
	Destino al terminar
	Carretera del día

	18/11
	Traslado
Posicionamiento en La Ceiba para la conexión
	Zona de Trujillo
Salida 08:00
	La Ceiba
Llegada 11:45
	146.0 km
3 h 15 min

	19/11
	Conexión
La Ceiba a Puerto Lempira
	Terminal y salida por confirmar
	Puerto Lempira
Llegada por confirmar
	Sin medición terrestre

	20/11
	Revisión 7
Hospital Puerto Lempira
08:00 a 16:00
	Hospedaje en Puerto Lempira
Salida por confirmar
	Puerto Lempira
Llegada por confirmar
	0.0 km
0 h 00 min

	23/11
	Revisión 8
ALM REGION GRACIAS A DIOS
08:00 a 16:00
	Hospedaje en Puerto Lempira
Salida por confirmar
	Puerto Lempira
Llegada por confirmar
	0.0 km
0 h 00 min

	24/11
	Conexión
Puerto Lempira a La Ceiba
	Terminal y salida por confirmar
	La Ceiba
Llegada por confirmar
	Sin medición terrestre

	25/11
	Traslado
Regreso al CEDIS de origen
	Zona de La Ceiba
Salida 08:00
	San Pedro Sula
Llegada 12:01
	190.2 km
3 h 31 min



Reserva de este equipo: 26/11, 27/11 de noviembre. Cierre de informes y auditoría: 30/11 y 01/12, de 08:00 a 16:00. Las horas de salida y llegada son aproximadas; el acceso local no medido y las conexiones se confirman antes de viajar.
Mapa del equipo B1
CEDIS San Pedro Sula   Yoro, Olanchito, Colón y Puerto Lempira
	Revisiones
	Farmacias
	ALM
	Recorrido terrestre
	Carretera acumulada

	8
	5
	3
	756 km
	14 h 41 min



Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.
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Cronograma del equipo B2
CEDIS San Pedro Sula   Copán, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara   Parte 1 de 2
	Fecha 2026
	Actividad y unidad
	Origen y salida
	Destino al terminar
	Carretera del día

	09/11
	Traslado
Traslado a Santa Rosa de Copán para descanso y continuación
	CEDIS San Pedro Sula
Salida 08:00
	Santa Rosa de Copán
Llegada 11:40
	157.1 km
3 h 10 min

	10/11
	Revisión 1
Hospital de Occidente
08:00 a 16:00
	Relanzamiento Santa Rosa de Copán
Salida 07:54
	Santa Rosa de Copán
Llegada 16:07
	3.9 km
0 h 13 min

	11/11
	Revisión 2
ALM REGION COPAN
08:00 a 16:00
	Zona de Santa Rosa de Copán
Salida por confirmar
	Gracias
Llegada 17:09
	47.0 km
1 h 09 min

	12/11
	Revisión 3
Hospital Juan Manuel Gálvez
08:00 a 16:00
	Zona de Gracias
Salida por confirmar
	Gracias
Llegada 16:06
	1.2 km
0 h 06 min

	13/11
	Revisión 4
ALM REGION LEMPIRA
08:00 a 16:00
	Zona de Gracias
Salida por confirmar
	San Marcos
Llegada 18:39
	112.0 km
2 h 39 min

	16/11
	Revisión 5
Hospital de San Marcos
08:00 a 16:00
	Zona de San Marcos
Salida por confirmar
	Ocotepeque
Llegada 17:23
	49.7 km
1 h 23 min



Cronograma del equipo B2
CEDIS San Pedro Sula   Copán, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara   Parte 2 de 2
	Fecha 2026
	Actividad y unidad
	Origen y salida
	Destino al terminar
	Carretera del día

	17/11
	Revisión 6
ALM REGION OCOTEPEQUE
08:00 a 16:00
	Zona de Ocotepeque
Salida por confirmar
	Ocotepeque
Llegada por confirmar
	0.0 km
0 h 00 min

	18/11
	Traslado
Cambio de zona para iniciar la revisión a las 08:00
	Zona de Ocotepeque
Salida 08:00
	Santa Bárbara
Llegada 14:18
	268.1 km
5 h 17 min

	19/11
	Revisión 7
Hospital Santa Bárbara
08:00 a 16:00
	Zona de Santa Bárbara
Salida por confirmar
	Santa Bárbara
Llegada 16:01
	0.1 km
0 h 01 min

	20/11
	Revisión 8
ALM REGION SANTA BARBARA
08:00 a 16:00
	Zona de Santa Bárbara
Salida por confirmar
	Santa Bárbara
Llegada por confirmar
	0.0 km
0 h 00 min

	23/11
	Traslado
Regreso al CEDIS de origen
	Zona de Santa Bárbara
Salida 08:00
	San Pedro Sula
Llegada 10:34
	101.8 km
2 h 04 min



Reserva de este equipo: 24/11, 25/11 de noviembre. Cierre de informes y auditoría: 30/11 y 01/12, de 08:00 a 16:00. Las horas de salida y llegada son aproximadas; el acceso local no medido y las conexiones se confirman antes de viajar.
Mapa del equipo B2
CEDIS San Pedro Sula   Copán, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara
	Revisiones
	Farmacias
	ALM
	Recorrido terrestre
	Carretera acumulada

	8
	4
	4
	741 km
	16 h 01 min



Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.
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Cronograma del equipo B3
CEDIS San Pedro Sula   San Pedro Sula, Puerto Cortés y El Progreso   Parte 1 de 1
	Fecha 2026
	Actividad y unidad
	Origen y salida
	Destino al terminar
	Carretera del día

	09/11
	Revisión 1
Hospital Leonardo Martínez
08:00 a 16:00
	CEDIS San Pedro Sula
Salida 07:55
	San Pedro Sula
Llegada 16:06
	2.9 km
0 h 11 min

	10/11
	Revisión 2
Hospital Mario Catarino Rivas
08:00 a 16:00
	CEDIS San Pedro Sula
Salida 07:52
	San Pedro Sula
Llegada 16:12
	8.1 km
0 h 20 min

	11/11
	Revisión 3
Hospital San Juan de Dios
08:00 a 16:00
	CEDIS San Pedro Sula
Salida 07:45
	San Pedro Sula
Llegada 16:19
	11.5 km
0 h 34 min

	12/11
	Revisión 4
ALM REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA
08:00 a 16:00
	CEDIS San Pedro Sula
Salida 07:54
	San Pedro Sula
Llegada 16:08
	3.9 km
0 h 14 min

	13/11
	Revisión 5
ALM REGION CORTES
08:00 a 16:00
	CEDIS San Pedro Sula
Salida 07:52
	San Pedro Sula
Llegada 16:13
	7.9 km
0 h 21 min

	16/11
	Revisión 6
Hospital Puerto Cortés
08:00 a 16:00
	CEDIS San Pedro Sula
Salida 06:55
	San Pedro Sula
Llegada 17:06
	109.6 km
2 h 11 min

	17/11
	Revisión 7
Hospital El Progreso
08:00 a 16:00
	CEDIS San Pedro Sula
Salida 07:24
	San Pedro Sula
Llegada 16:37
	57.7 km
1 h 13 min



Reserva de este equipo: 18/11, 19/11 de noviembre. Cierre de informes y auditoría: 30/11 y 01/12, de 08:00 a 16:00. Las horas de salida y llegada son aproximadas; el acceso local no medido y las conexiones se confirman antes de viajar.
Mapa del equipo B3
CEDIS San Pedro Sula   San Pedro Sula, Puerto Cortés y El Progreso
	Revisiones
	Farmacias
	ALM
	Recorrido terrestre
	Carretera acumulada

	7
	5
	2
	202 km
	5 h 04 min



Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.
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Cronograma del equipo B4
CEDIS San Pedro Sula   Tela, La Ceiba y Roatán   Parte 1 de 1
	Fecha 2026
	Actividad y unidad
	Origen y salida
	Destino al terminar
	Carretera del día

	09/11
	Revisión 1
Hospital Tela Integrado
08:00 a 16:00
	CEDIS San Pedro Sula
Salida 06:20
	La Ceiba
Llegada 18:01
	192.0 km
3 h 41 min

	10/11
	Revisión 2
Hospital Atlántida
08:00 a 16:00
	Zona de La Ceiba
Salida por confirmar
	La Ceiba
Llegada 16:14
	9.2 km
0 h 14 min

	11/11
	Revisión 3
ALM REGION ATLANTIDA
08:00 a 16:00
	Zona de La Ceiba
Salida por confirmar
	La Ceiba
Llegada por confirmar
	0.0 km
0 h 00 min

	12/11
	Conexión
La Ceiba a Roatán
	Terminal y salida por confirmar
	Roatán
Llegada por confirmar
	Sin medición terrestre

	13/11
	Revisión 4
Hospital de Roatán
08:00 a 16:00
	Hospedaje en Roatán
Salida por confirmar
	Coxen Hole
Llegada por confirmar
	0.0 km
0 h 00 min

	16/11
	Revisión 5
ALM REGION ISLAS DE LA BAHIA
08:00 a 16:00
	Hospedaje en Roatán
Salida por confirmar
	Coxen Hole
Llegada por confirmar
	0.0 km
0 h 00 min

	17/11
	Conexión
Roatán a La Ceiba
	Terminal y salida por confirmar
	La Ceiba
Llegada por confirmar
	Sin medición terrestre

	18/11
	Traslado
Regreso al CEDIS de origen
	Zona de La Ceiba
Salida 08:00
	San Pedro Sula
Llegada 12:01
	190.2 km
3 h 31 min



Reserva de este equipo: 19/11, 20/11 de noviembre. Cierre de informes y auditoría: 30/11 y 01/12, de 08:00 a 16:00. Las horas de salida y llegada son aproximadas; el acceso local no medido y las conexiones se confirman antes de viajar.
Mapa del equipo B4
CEDIS San Pedro Sula   Tela, La Ceiba y Roatán
	Revisiones
	Farmacias
	ALM
	Recorrido terrestre
	Carretera acumulada

	5
	3
	2
	391 km
	7 h 26 min



Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.
[image: ]
Referencias de ubicación de los ALM
Parte 1 de 2
	Nombre del expediente
	Localidad
	Referencia utilizada
	Condición

	ALM REGION ATLANTIDA
	La Ceiba
	Region Sanitaria Departamental de Atlantida n°1
	Sede sanitaria de referencia

	ALM REGION CHOLUTECA
	Choluteca
	Region Salud Choluteca
	Sede sanitaria de referencia

	ALM REGION COLON
	Trujillo
	Región Sanitaria Departamental, Colon
	Sede sanitaria de referencia

	ALM REGION COMAYAGUA
	Comayagua
	Almacén departamental de salud comayagua
	Coincidencia de nombre de almacén

	ALM REGION COPAN
	Santa Rosa de Copán
	Almacén departamental de salud N°4 Copan
	Coincidencia de nombre de almacén

	ALM REGION CORTES
	San Pedro Sula
	Región Sanitaria Departamental de Cortés
	Sede sanitaria de referencia

	ALM REGION EL PARAISO
	Danlí
	Bodega de Medicamentos
	Coincidencia de nombre de almacén

	ALM REGION FRANCISCO MORAZAN
	Tegucigalpa
	Almacén Regional
	Coincidencia de nombre de almacén

	ALM REGION GRACIAS A DIOS
	Puerto Lempira
	Region Sanitaria No 9
	Sede sanitaria de referencia

	ALM REGION INTIBUCA
	La Esperanza
	Almacén regional de medicamentos
	Coincidencia de nombre de almacén



Los dos CEDIS y Santa Rosa de Copán son referencias urbanas de planeación. Los 20 ALM tienen ubicaciones aproximadas: cinco coincidencias de nombre de almacén, trece referencias sanitarias y dos de localidad. Sus accesos se confirman antes de fijar las citas.
Los puntos de las 32 farmacias provienen del expediente previo. Ninguna referencia de ALM equivale a una confirmación institucional del acceso físico. Las coincidencias de otra región o país se descartaron.
Referencias de ubicación de los ALM
Parte 2 de 2
	Nombre del expediente
	Localidad
	Referencia utilizada
	Condición

	ALM REGION ISLAS DE LA BAHIA
	Roatán
	Referencia de Roatán
	Referencia de localidad

	ALM REGION LA PAZ
	La Paz
	Región Sanitaria La Paz
	Sede sanitaria de referencia

	ALM REGION LEMPIRA
	Gracias
	Regulacion Sanitaria Departamento De Lempira
	Sede sanitaria de referencia

	ALM REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA
	San Pedro Sula
	Región Metropolitana de Salud San Pedro Sula
	Sede sanitaria de referencia

	ALM REGION METROPOLITANA DEL DISTRITO CENTRAL
	Tegucigalpa
	Referencia de Tegucigalpa
	Referencia de localidad

	ALM REGION OCOTEPEQUE
	Ocotepeque
	Región de Salud de Ocotepeque
	Sede sanitaria de referencia

	ALM REGION OLANCHO
	Juticalpa
	Región Sanitaria #15
	Sede sanitaria de referencia

	ALM REGION SANTA BARBARA
	Santa Bárbara
	Regional de Salud nº 16
	Sede sanitaria de referencia

	ALM REGION VALLE
	Nacaome
	Región Sanitaria Departamental, Nacaone, Valle
	Sede sanitaria de referencia

	ALM REGION YORO
	Yoro
	Region Departamental de Salud Yoro
	Sede sanitaria de referencia



Los dos CEDIS y Santa Rosa de Copán son referencias urbanas de planeación. Los 20 ALM tienen ubicaciones aproximadas: cinco coincidencias de nombre de almacén, trece referencias sanitarias y dos de localidad. Sus accesos se confirman antes de fijar las citas.
Los puntos de las 32 farmacias provienen del expediente previo. Ninguna referencia de ALM equivale a una confirmación institucional del acceso físico. Las coincidencias de otra región o país se descartaron.
Preparación de visitas e información por levantar
	Área
	Información principal

	Farmacia
	Claves manejadas, CPM, dispensación, horarios, existencias, faltantes, vencimientos y continuidad del servicio.

	Operación y almacenes
	Espacio útil, equipos, personal por turno, recibo, inventarios, preparación, distribución y tiempos desde origen.

	Regulación y calidad
	Autorizaciones, responsabilidad técnica, trazabilidad, controlados, conservación, bitácoras de temperatura, calibración y desviaciones.



Los instrumentos de revisión conservan 60 preguntas: 20 de farmacia, 20 de operación y almacenes y 20 de regulación y calidad. Se aplican según la función de la instalación. El especialista disponible y el personal de SESAL priorizan los puntos pertinentes y dejan identificadas las validaciones de otra especialidad.
	Responsable de la unidad
	Documentación para la visita

	Farmacia y responsable técnico
	Catálogo por clave, CPM por periodo, unidades dispensadas, horarios, turnos, faltantes, vencimientos y reposición.

	Almacén y logística
	Inventario por lote y vencimiento, recibos, pedidos, distribución, ventanas de atención, tiempos desde origen y registros de diferencias.

	Regencia y calidad
	Autorizaciones aplicables, responsables habilitados, procedimientos, controlados, bitácoras de temperatura, desviaciones, calibración, limpieza y continuidad.



Se mantiene la propuesta de confirmar la visita con tres días hábiles de anticipación y reconfirmarla el día previo. El contacto es el responsable de farmacia o almacén. Los rangos de conservación se contrastan con las condiciones autorizadas de cada producto. La revisión se concentra en farmacia y almacenes.
Los kilómetros y las trazas proceden de consultas guardadas de Google Routes y Google Maps. Los enlaces sin geometría digital no se dibujan como una carretera inventada. El estado del camino, el acceso al inmueble y la disponibilidad de responsables se confirman antes de ejecutar.
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