HONDURAS   DIAGNÓSTICO DE FARMACIAS Y ALMACENES
Resumen del plan de diagnóstico de Honduras
Programa con 8 equipos de 3 personas
El estudio revisará 52 unidades: 32 farmacias hospitalarias, con su almacén interno, y 20 ALM. Se trabajará de lunes a viernes, una instalación por equipo al día, con revisión de 08:00 a 16:00. La extensión hasta las 17:00 será excepcional.
	Dato principal
	Programa

	Unidades por revisar
	52: 32 farmacias hospitalarias y 20 ALM

	Equipos y personas de campo
	8 equipos de 3 personas: 24 en total

	Vehículos utilitarios terrestres
	8: uno por equipo

	Inicio del trabajo
	Lunes 9 de noviembre de 2026

	Última revisión prevista
	23 nov 2026

	Retorno del último equipo
	25 nov 2026

	Cierre de informes y auditoría
	30 de noviembre y 1 de diciembre de 2026

	Duración programada
	17 días de lunes a viernes

	Recorrido terrestre acumulado
	4,309 km

	Tiempo de carretera acumulado
	83 h 19 min



Cada equipo estará formado por un operador, un especialista de farmacia, operación y almacenes o regulación y calidad, según disponibilidad, y una persona de SESAL. En total: 8 operadores, 8 especialistas y 8 personas de SESAL. La coordinación se mantiene como función compartida, sin agregar otra plaza a las 24 personas de campo.
Kilómetros y horas: suma terrestre del estudio completo. Excluyen vuelos, navegación y movimientos locales sin medición vial. Citas, accesos y horarios de conexión deben confirmarse.
Distribución del trabajo y fechas del programa
	Equipo
	Zona de trabajo
	Unidades
	Última revisión
	Retorno de campo

	A1
	Distrito Central y Amarateca
	9
	19/11
	19/11

	A2
	Choluteca, Valle y El Paraíso
	6
	17/11
	17/11

	A3
	Comayagua, La Paz e Intibucá
	6
	16/11
	17/11

	A4
	Olancho: Juticalpa y Catacamas
	3
	12/11
	13/11

	B1
	Yoro, Olanchito, Colón y Puerto Lempira
	8
	23/11
	25/11

	B2
	Copán, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara
	8
	20/11
	23/11

	B3
	San Pedro Sula, Puerto Cortés y El Progreso
	7
	17/11
	17/11

	B4
	Tela, La Ceiba y Roatán
	5
	16/11
	18/11

	TOTAL
	32 farmacias hospitalarias y 20 ALM
	52
	23/11
	25/11



Cuatro equipos parten de Tegucigalpa y cuatro de San Pedro Sula. Santa Rosa de Copán sirve para descanso y continuación del corredor de occidente; no es una salida inicial. Los tres nodos quedan fuera de las 52 revisiones.
	Etapa
	Fecha prevista de 2026
	Trabajo programado

	Revisiones y cambios de zona
	9 al 23 de noviembre
	Una unidad por equipo y por día; traslados y conexiones separados de las revisiones.

	Retorno del último equipo
	25 de noviembre
	B1 completa el regreso a San Pedro Sula después de Puerto Lempira.

	Reserva del último equipo
	26 y 27 de noviembre
	Dos jornadas previstas para reprogramaciones. Los demás equipos mantienen su propia reserva después del recorrido.

	Cierre de informes y auditoría
	30 de noviembre y 1 de diciembre
	Dos jornadas comunes de 08:00 a 16:00 para los ocho equipos.



El reparto responde a corredores y conexiones, por lo que el número de unidades no es igual en todos los equipos. Los equipos que terminan antes tienen disponibilidad para revisión documental y coordinación. No se programan visitas ni traslados de trabajo en fines de semana.
Mapa general de los ocho equipos
Colores por equipo. Círculos: farmacias hospitalarias; cuadrados: ALM. C1 y C2: bases; R1: descanso. Los tramos compartidos pueden superponerse. Las conexiones a Roatán y Puerto Lempira no se dibujan como carreteras.
[image: ]
Mapa del equipo A1
CEDIS Tegucigalpa   Distrito Central y Amarateca
	Revisiones
	Farmacias
	ALM
	Recorrido terrestre
	Carretera acumulada

	9
	7
	2
	162 km
	3 h 52 min



Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.
[image: ]
Mapa del equipo A2
CEDIS Tegucigalpa   Choluteca, Valle y El Paraíso
	Revisiones
	Farmacias
	ALM
	Recorrido terrestre
	Carretera acumulada

	6
	3
	3
	695 km
	13 h 17 min



Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.
[image: ]
Mapa del equipo A3
CEDIS Tegucigalpa   Comayagua, La Paz e Intibucá
	Revisiones
	Farmacias
	ALM
	Recorrido terrestre
	Carretera acumulada

	6
	3
	3
	919 km
	15 h 08 min



Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.
[image: ]
Mapa del equipo A4
CEDIS Tegucigalpa   Olancho: Juticalpa y Catacamas
	Revisiones
	Farmacias
	ALM
	Recorrido terrestre
	Carretera acumulada

	3
	2
	1
	443 km
	7 h 51 min



Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.
[image: ]
Mapa del equipo B1
CEDIS San Pedro Sula   Yoro, Olanchito, Colón y Puerto Lempira
	Revisiones
	Farmacias
	ALM
	Recorrido terrestre
	Carretera acumulada

	8
	5
	3
	756 km
	14 h 41 min



Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.
[image: ]
Mapa del equipo B2
CEDIS San Pedro Sula   Copán, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara
	Revisiones
	Farmacias
	ALM
	Recorrido terrestre
	Carretera acumulada

	8
	4
	4
	741 km
	16 h 01 min



Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.
[image: ]
Mapa del equipo B3
CEDIS San Pedro Sula   San Pedro Sula, Puerto Cortés y El Progreso
	Revisiones
	Farmacias
	ALM
	Recorrido terrestre
	Carretera acumulada

	7
	5
	2
	202 km
	5 h 04 min



Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.
[image: ]
Mapa del equipo B4
CEDIS San Pedro Sula   Tela, La Ceiba y Roatán
	Revisiones
	Farmacias
	ALM
	Recorrido terrestre
	Carretera acumulada

	5
	3
	2
	391 km
	7 h 26 min



Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.
[image: ]
Consideraciones de la revisión y de las conexiones
Se programa regreso al CEDIS cuando cada tramo de carretera previsto cabe en dos horas y la conducción del día de revisión no supera cuatro horas. Puede avanzarse hacia la unidad siguiente hasta tres horas después de la revisión, dentro de ese mismo límite diario. Cuando el recorrido no cabe, se reserva una jornada exclusiva de traslado y se pernocta cerca de la siguiente unidad.
	Zona
	Equipo
	Revisiones y conexión previstas
	Condición de ejecución

	Roatán
	B4
	12 nov: conexión de ida.
13 nov: Hospital de Roatán.
16 nov: ALM Región Islas de la Bahía.
17 nov: conexión de regreso.
	Conexión aérea o marítima desde el corredor de La Ceiba, según disponibilidad. Confirmar terminal, horarios, transporte local y hospedaje.

	Puerto Lempira
	B1
	18 nov: posicionamiento en La Ceiba.
19 nov: conexión de ida.
20 nov: Hospital Puerto Lempira.
23 nov: ALM Región Gracias a Dios.
24 nov: conexión de regreso.
	Confirmar la conexión disponible y sus condiciones antes de reservar. No se presupone acceso terrestre continuo desde La Ceiba. Prever transporte local y hospedaje.



Para cada conexión viajan las tres personas del equipo. Se confirman transporte local, hospedaje y resguardo del utilitario continental. El fin de semana del 14 y 15 de noviembre se permanece en Roatán y el del 21 y 22, en Puerto Lempira, según esta secuencia; no se programa trabajo esos días.
Los dos CEDIS y Santa Rosa de Copán son referencias urbanas de planeación. Los 20 ALM tienen ubicaciones aproximadas: cinco coincidencias de nombre de almacén, trece referencias sanitarias y dos de localidad. Sus accesos se confirman antes de fijar las citas.
Las conexiones reservan días completos, pero sus horarios y duración no están confirmados. Si una modificación no cabe en las jornadas de reserva, será necesario actualizar el cronograma y las dos fechas de cierre.
8 equipos   Planeación al 5 de noviembre de 2026     Página 
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